PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 — 2021


Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób**  **realizacji** | **Terminy** |
| 1. | Wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności i ogłoszenie do publicznej wiadomości. | Wójt | Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy Starcza.  Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności. | 30.09.2020r. |
| 2. | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021. | Koordynator | Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Starcza. | Październik 2020r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy w Starczy pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającym z przepisów ustawy. | Koordynator | Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.  Podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 4. | Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Koordynator | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy. | Wrzesień 2020r. |
| 5 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:   1. architektonicznym, 2. cyfrowym, 3. informacyjno-komunikacyjnym | Koordynator  + kierownicy jednostek organizacyjnych | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego i informacyjno- komunikacyjnego. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 6. | Analiza dostępności strony internetowej BIP Urzędu Gminy oraz serwisu internetowego. | Koordynator | 1. dostosowanie strony internetowej BIP Urzędu Gminy Starcza do standardu  WCAG 2.1. | Wrzesień 2020r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. dostosowanie serwisu informacyjnego Urzędu Gminy Starcza |  |
| 7. | Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | 1. Szkoła Podstawowa w Gminie Starcza 2. Gminne   Przedszkole w Starczy   1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2. Gminna Biblioteka Publiczna 3. Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy | Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 8. | Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy. | Realizacja w całym okresie działania  koordynatora |
| 9. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu. | Koordynator  + kierownicy jednostek organizacyjnych | Uzyskanie danych w zakresie realizacji, uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przekazywanie zaleceń dotyczących usunięcia tych wad. | 31.12.2020r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie zebranych informacji oraz przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Starcza.  Podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.  Wysłanie do Wojewody Śląskiego. | 31.03.2021r. |

Opracowała:

Agnieszka Jędrzejewska

Zatwierdził: